## форма отчета ГУ
Сводный отчет о ходе исполнения Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 2022 году
№ п/п | Наименование организации | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Срок реализации исходя из утвержденного в Плане организации (д.м.г) |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | Причины невыполнения мероприятия и принятые меры
|  |  |  | Плановый | Фактический
I. Открытость и доступность информации об организации
1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" с. Кабанск МО "Кабанский район" Республики Бурятия (МАДОУ "Детский сад "Успех" с. Кабанск) | 1. недостатки не выявлены | Продолжать производить обновление содержания и порядок информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах и на официальном сайте организации в соответствии с установленными нормативными правовыми актами. | в течение всего периода | в течение всего периода | Заведующий Т.В. Фролова | Обновление информации на стендах и сайте проводится системно и своевременно | исполнено
2.
3
4
5
6
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 |  | 1. недостатки не выявлены | обновление игрушек, оргтехники, методической литературы | в течение всего периода | 2 - 3 квартал 2023 года | Заведующий Т.В. Фролова | для более качественного проведения мониторинга приобретен программно - диагностический комплекс "СОНАТА -ДО",приобретен ЖК телевизор в 1 младшую группу на сумму 11 298, 00 руб., развивающие настольные игры на сумму 9 920,00 руб., прибретены гравюры для детского творчества на сумму 8 75,00 руб.,игрушки на сумму 46 010,00, методическая литература а сумму 4 083,00, детские энциклопедии | исполнено
|  | 2. | разработать смету по благоустройству игровых и спортивной площадок и направить на согласование в МКУ «РУО» | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | в МКУ "РУО" направлена пояснительная записка исх. № 62 от 19.09.2023 г. с приложением всех разработанных смет о необходимости включения МАДОУ "Детский сд "Успех" с. Кабанск в проект долгосрочного развития по государственным программам РФ
|  | 3 | организация ТОС | в течение всего периода |  | Заведующий Т.В. Фролова | меоприятие в процессе исполнения, поготавливаются документы | в процессе исполнения
|  | 4 | оснастить каждую группу ОО ноутбуком и принтером | в течение всего периода |  | Заведующий Т.В. Фролова | приобретен 1 телевизор, педагоги используют в работе 1 рабочий ноутбук и цветной принтер | отсутствие средств
|  | 5 | провести анкетирование родителей о вариантах повышения уровня комфортности предметно – пространственной среды | в течение всего периода |  | Заведующий Т.В. Фролова | в рамках проведения процедуы Самообследования проведено анкетирование родителей.Анкетирование родителей показало среднюю степень удовлетворенности качеством ППРС. Есть предложения по ремонту беседок, ограждения, дорожек.
6
III. Доступность услуг для инвалидов
1 |  | наличие пандусов/подъемниками |  | в течение года |  | Фролова Т.В. |  | не испонео ввиду отсутствия финансирования
|  | наличие стоянок для инвалидов |  | в течение года |  | в течение года |  | исполнено
|  | наличие поручней,расширенных дверных проемов | оформление ходатайство в МКУ "РУО",разрабока и направление сметы | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | в МКУ "РУО" направлена пояснительная записка исх. № 62 от 19.09.2023 г. с приложением всех разработанных смет о необходимости включения МАДОУ "Детский сд "Успех" с. Кабанск в проект долгосрочного развития по государственным программам РФ, в т.ч. п расширению проёмов | исполнение на настоящий ммент невоможно ввиду отсутствия фнансирования
|  | наличие сменных кресел - колясок | направлено ходатайство в ОСЗН | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | ходатайство принято | на насящий момент свободных кресел в ОСЗН нет, будет передано в случае освобождения и списания данного оборудования
|  | оборудование доступных гигиенических помещений | оформление ходатайство в МКУ "РУО",разрабока и направление сметы | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова |  | не испонено ввиду отсутствия финансирования
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению вуковой и зрительной информации | заключение договора на приобретение табличек со шрифтом Брайля |  |  | Заведующий Т.В. Фролова | приобретены основные таблички Брайля | по мере постуления ясредств база зрительной и звуковой инормации будет ополнена
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 |  | 1. недостатки не выявлены | - провести анализ положения о проведении мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
|  | 2. | - Совершенствовать и поддерживать постоянно действие Положения о профессиональной этике педагогических работников организации | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | положение о профессиональной этике рассмотрено дополнительно наа педсовете в мае 2023 года
|  | 3 | - утвердить график проведения мастер – классов для родителе родителями | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | график проведения мастер - классов для родителей утвержден 15.09.2023 г.
|  | 4 | - утвердить график проведения цикла тренингов по вопросам предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | график проведения тренингов утвержден 15.09.2023 г.
5
6
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 |  | 1. недостатки не выявлены | #NAME? | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | В рамках реализации мероприятий по плану Совета по питанию в отчетный период проводились консултации по организации питания, информация о пищевых привычках, раработке меню направлялась на сайт и родительские чаты | День открытых дверей по питанию запланирован на ноярь 2023 года
|  | 2. | - организовать работу Родительского Клуба (- утвержден список родительского клуба; | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | организация работы Родительского клуба напрямую связана с созданием ТОС | в процессе исполнения
|  | 3 | - разработан план работы)
|  | 4 | Провести мониторинг удовлетворенности родителей качеством условий образовательной деятельности. | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | мониторинг удовлетворенности родителями качеством условий образовательной деятельности в ДОУ проведен в рамках Самообследования.Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Мониторинг показал высокую степень удовлетворенности предоставленя оразовательных услуг
|  | 5 | Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. | в течение года |  | Заведующий Т.В. Фролова | План мероприятий по взамодействию с семьям воспитанников в рамках реалзации программы "Ранняя профорентация" будет утвержден на педсовете в октябре 2023 г.
|  | 6 | Размещение информации о мероприятиях ДОУ на официальном сайте.
Note on C5: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)
Note on C12: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)
Note on C19: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)
Note on C26: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)
Note on C33: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)